## 2204 Recipes app (2021-09-27)
WBS # | Name / Title | Type | Start Date | End Date | Percent Complete | Resources | Predecessors
1 | 2204 Recipes app | project | 2021-09-14 | 2021-12-23 | 29.57
1.1 | Research | group | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 97.91
1.1.1 | Kickoff meeting | task | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 100 | Ian McConaghy
1.1.2 | Define project scopeÂ | task | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 100 | Mikhail Kashkov
1.1.3 | Scope finalized | task | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 100 | Mikhail Kashkov | 1.1.2
1.1.4 | Conduct user research | task | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 100 | Ian McConaghy
1.1.5 | Gather requirements | task | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 100 | Ian McConaghy, Mikhail Kashkov | 1.1.4
1.1.6 | Requirements finalized | milestone | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 100 | Ian McConaghy, Mikhail Kashkov | 1.1.5
1.1.7 | SRD | task | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 100 | Mikhail Kashkov
1.1.8 | SPMP | task | 2021-09-21 | 2021-09-28 | 85 | Ian McConaghy
1.2 | Design | group | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 11.2
1.2.1 | High-level design / flow charts | task | 2021-09-28 | 2021-10-15 | 20 | Mikhail Kashkov
1.2.2 | Design check-in | milestone | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0 | Ian McConaghy | 1.2.1
1.2.3 | Design period | task | 2021-10-19 | 2021-10-29 | 0 | Ian McConaghy | 1.2.2
1.2.4 | Deliver final design | milestone | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 0 | Ian McConaghy, Mikhail Kashkov | 1.2.3
1.3 | Back-end setup | group | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 15
1.3.1 | Design period | task | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 40 | Mikhail Kashkov
1.3.2 | Coding using Ruby | task | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 0 | Ian McConaghy, Mikhail Kashkov | 1.3.1
1.3.3 | Deploying on Heroku | task | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0 | Ian McConaghy | 1.3.2
1.4 | Environment Setup | group | 2021-09-28 | 2021-11-30 | 0
1.4.1 | Staging environment | task | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 0 | Ian McConaghy
1.4.2 | Production environment | task | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | Ian McConaghy
1.5 | Sprint 1 | group | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 0
1.5.1 | Sprint planning | task | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 0 | Ian McConaghy, Mikhail Kashkov
1.5.2 | Sprint 1 startÂ | milestone | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 0 | Mikhail Kashkov | 1.5.1
1.5.3 | Sprint period | task | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 0 | Mikhail Kashkov
1.5.4 | Testing | task | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 0 | Ian McConaghy | 1.5.3
1.5.5 | Stakeholder review / check-in | milestone | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0 | Ian McConaghy | 1.5.4
1.5.6 | Deploy / Sprint 1 end | task | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0 | Mikhail Kashkov
1.6 | Sprint 2 | group | 2021-12-13 | 2021-12-23 | 0
1.6.1 | Sprint planning | task | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0 | Ian McConaghy, Mikhail Kashkov
1.6.2 | Sprint 2 start | milestone | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0 | Ian McConaghy | 1.6.1
1.6.3 | Sprint period | task | 2021-12-16 | 2021-12-21 | 0 | Ian McConaghy
1.6.4 | Testing | task | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0 | Mikhail Kashkov | 1.6.3
1.6.5 | Stakeholder review / check-in | task | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 | Mikhail Kashkov | 1.6.4
1.6.6 | Deploy / Sprint 2 end | milestone | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0 | Ian McConaghy